## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 5 | 14 | 3.5
Sprint #2 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 4 | 14 | 3.5
Sprint #3 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 0 | 0 | 0
Sprint #4 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0
Sprint #5 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 0
Sprint #6 | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+14

## Backlog
Nombre del proyecto/app:
| Integrantes: | Luis Gerardo Alvarado Moreno
Haziel Farid Espinoza Rodriguez
Abiel Gonzalez Hernandez
Fernando Ortiz Pesina
| % Progreso Proyecto | 53.57%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Pantalla de Login y Registro usando las herramientas que nos aporta android studio | Terminado | 3 | Sprint #1 | Alta | Fernando
Req 02 | Creacion de la base de datos con SQL Sever | Terminado | 1 | Sprint #1 | Alta | Luis y Fernando
Req 03 | Logica de la app usando el pratron de diseño MVVM y Seguridad de los datos | Terminado | 5 | Sprint #1 | Alta | Fernando
Req 04 | Cambiar la base de datos a Firebase, para mejorar la conectividad a la app movil | Terminado | 2 | Sprint #1 | Alta | Luis y Fernando | Nos dimos cuenta que seria mucho trabajo conectar la app movil a sql server ya que la unica forma de hacerlo es mediante un dominio web cosa que haremos hasta el 3 o 4 sprint
Req 05 | Realizar las pruebas y ajustes necesarios para que la app movil y web funcionen de la misma base de datos | Terminado | 3 | Sprint #1 | Alta | Luis y Fernando
Req 06 | Crear el sistema de formulario para que el usuario pueda mandar sus reportes y usar el metodo de autenticación para que cada usuario pueda tener su lista de reportes | En Progreso | 6 | Sprint #2 | Alta | Fernando
Req 07 | Configurar el formulario para que se puedan subir imágenes desde la app a Firebase | En Progreso | 3 | Sprint #2 | Alta | Fernando
Req 08 | Subir el proyecto a GitHub para el control de versiónes | Terminado | 1 | Sprint #2 | Alta | Fernando
Req 09 | Crear la barra de navegación y usuario | Pendiente | 4 | Sprint #2 | Media | Fernando
Req 10 | Por definir
Req 11 | Por definir
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia